**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации по индивидуальному проекту при наличии оснований, предусмотренных главой III Правил технологического присоединения,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861**

**Круг заявителей**: потребители электрической энергии, владельцы объектов по производству электрической энергии, владельцы объектов электросетевого хозяйства

**Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:**

Размер платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту утверждается уполномоченным исполнительным органом субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

**Условия оказания услуги (процесса)**: технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

**Результат оказания услуги (процесса):**

Наличие у объектов заявителя фактического технологического присоединения подтвержденного соответствующими документами.

**Общий срок оказания услуги (процесса):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем присоединяемой мощности | Объем мероприятий по ТУ Строительство КЛ, ВЛ, ТП (либо только КЛ, ВЛ) |  |  |  |
|  |  |  |
| **Расстояние не более 300 м\*** | **Расстояние более 300 м\*\*** |  |  |  |
| От 150 кВт до 670 кВт | 4 месяца | 1 год |  |  |  |
| **Свыше 670 кВт** | 1 год | 2 года\*\*\*  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| \* В случае отсутствия в ТУ мероприятий по реконструкции существующих объектов электросетевого хозяйства АО «ОЭК» применяются сроки из второй колонки. |
| \*\* В случае наличия в ТУ мероприятий по реконструкции существующих объектов электросетевого хозяйства АО «ОЭК» применяются сроки из третьей колонки\*\*\* По инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет) |

**Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этап** | **Содержание/условия этапа** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативный правовой акт** |
| 1 | Направление заявителем заявки на ТП | Личный кабинет на сайте Общества (в соответствии с Правилами технологического присоединения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861), Личный кабинет на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы,Очно в клиентском офисе, Почтой | По желанию заявителя | Правила технологического присоединения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (п. 9, 10) |
| 2 | Проверка соответствия заявки согласно требованиям законодательства в части полноты представленных документов и сведений | В случае наличия основания письменный запрос в адрес заявителя (по почте или лично через клиентский офис – по желанию заявителя) | 3 рабочих дня |
| 2.1 | Направление недостающих документов заявителем  | Документы, указанные в запросе | 20 рабочих дней с даты запроса  |
| 3 | Подготовка технических условий  | Проект технических условий  | 5 рабочих дней с даты поступления заявки от заявителя |
| 3.1  | Согласование технических условий со стороны Московского РДУ (в случаях предусмотренным действующим законодательсвом) | Письмо с приложением согласованных технических условий | 10 рабочих дней с даты получения проекта технических условий от сетевой организации |
| 4 | Подготовка и направление заявителю проекта соглашения о порядке взаимодействия сторон до заключения договора об осуществлении технологического присоединения  | Проект соглашения и проект технических условий, согласованных Московским РДУ (в случаях предусмотренных действующим законодательством) | Не позднее 3 рабочих дней с даты согласования технических условий Московским РДУ |
| 5 | Направление заявления об установлении индивидуального размера платы за технологическое присоединение в ДЭПиР города Москвы | Заявление с приложением комплекта документов | В течение 30 дней с даты поступления заявки в сетевую организацию |
| 5.1 | Утверждение ДЭПР города Москва индивидуального размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту  | Решения об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту  | 30 дней с даты предоставления в ДЭПР г. Москвы заявления с полным пакетом документов (или с даты предоставления недостающих документов) 45 дней, в случае если технические условия подлежат согласованию с РДУ. |
| 6 | Направление заявителю проекта договора и технических условий | Проект договора, технических условий, Решения об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | В течение 3 рабочих дня со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение ДЭПиР города Москвы. В случае если сетевой организации необходимо подать заявку на осуществление технологического присоединения в вышестоящую сетевую организацию, срок направления сетевой организацией заявителю проекта договора, индивидуальных технических условий, являющихся неотъемлемым приложением к договору, и расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту продлевается на срок, установленный для заключения договора с вышестоящей сетевой организацией, и на срок расчета уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, определяемой для вышестоящей сетевой организации в отношении объектов указанного заявителя. |
| 7 | Рассмотрение заявителем договора и технических условий | Подписанный заявителем договор (при наличии разногласий с протоколом разногласий) | 10 рабочих дней с даты получения подписанного сетевой организацией договора |
| 8 | Выполнение сетевой организацией и заявителей мероприятий предусмотренных техническими условиями и договором  |  | В течение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению и срока действия технических условий |
| 9 | Проверка выполнения технических условий и осмотр электроустановок  | Проведение осмотра, рассмотрение проектной документации | 10 дней с даты получения уведомления о выполнении технических условий и предоставления комплекта документов, предусмотренныхПравилами Не более 20 рабочих дней с даты получения уведомления о выполнении технических условий и предоставления комплекта документов, предусмотренных Правилами в случае если технические условия подлежали согласованию с Московским РДУ |
| 10 | Фактическое присоединение объектов заявителя и фактический прием (подача) напряжения и мощности. | Комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя. Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»). | По завершению мероприятий по проверке выполнения технических условийПри наличии документов:- акт о выполнении технических условий;- акт согласования технологической и (или) аварийной брони (при необходимости его оформления);- акт допуска в эксплуатацию приборов учета;- разрешение на допуск в эксплуатацию, выданное органном федерального государственного энергетического надзора (в предусмотренных законодательством случаях). |
| 11 | Оформление документации подтверждающей технологическое присоединение | Акт об осуществлении технологического присоединения | 3 рабочих дня с даты фактического присоединения  |
|  |

**Контактная информация:**

Подача заявки через «личный кабинет» на портале АО «ОЭК»:[**https://itp.uneco.ru/**](https://itp.uneco.ru/)

Подача заявки через «личный кабинет» на Официальном портале Мэра и Правительства Москвы: [**www.mos.ru**](http://www.mos.ru)**.**

Подача заявки через клиентский офис АО «ОЭК»:

- г.Москва, Раушская набережная, 8;

- г.Троицк, ул.Полковника Милиции Курочкина, д.8, 3 эт. оф.302.

Подача заявки посредством направления почтой: 115035, Москва, Раушская набережная, 8

Подача обращений на электронную почту: **connection@uneco.ru**

**Телефон горячей линии по технологическому присоединению: +7 (495) 657-90-95**