**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации**

**(исключение заявители, указанные в пунктах 12(1) и 14 Правил технологического присоединения;   
технологическое присоединение по индивидуальному проекту)**

**Круг заявителей**: потребители электрической энергии, владельцы объектов по производству электрической энергии, владельцы объектов электросетевого хозяйства.

**Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:**

Плата за технологическое присоединение рассчитывается в случаях присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также в случаях, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

В случаях ранее присоединенных энергопринимающих устройств, выведенных из эксплуатации (в том числе в целях консервации на срок более 1 года) в порядке, установленном Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2007 г. № 484 «О выводе объектов электроэнергетики в ремонт   
и из эксплуатации»;

Плата за технологическое присоединение рассчитывается также в случаях присоединения к системам электроснабжения, входящим   
в состав общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме, в целях увеличения максимальной мощности в отношении энергопринимающих устройств, находящихся в помещениях, расположенных   
в многоквартирном доме.

Плата за технологическое присоединение при изменении категории надежности рассчитывается за объем максимальной мощности энергопринимающих устройств Заявителя, у которых изменяется категория надежности.

Плата за технологическое присоединение в случаях изменения схемы внешнего электроснабжения, не влекущих пересмотр величины максимальной мощности в результате изменения точек присоединения, видов производственной деятельности, рассчитывается за объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение.

Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается на период регулирования в виде стандартизированной тарифной ставки.

**Условия оказания услуги (процесса)**: технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

**Результат оказания услуги (процесса):**

Наличие у объектов заявителя фактического технологического присоединения подтвержденного соответствующими документами.

**Общий срок оказания услуги (процесса), исчисляемый с даты заключения договора :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем присоединяемой мощности | Объем мероприятий по ТУ Строительство КЛ, ТП  (либо только КЛ) | |  |  |  | |
|  |  |  | |
| **Расстояние не более 300 м\*** | **Расстояние более 300 м\*\*** |  |  |  | |
| **ФЛ: до 15 кВт II категория,  до 15 кВт III категория для коммерческого использования** | 4 месяца | 1 год |  |  |  | |
| **до 670 кВт** | 4 месяца | 1 год |  |  |  | |
| **свыше 670 кВт** | 1 год | 2 года\*\*\* |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| \*В случае отсутствия мероприятий выполняемых сетевой организацией по ТУ применяются сроки из второй колонки. | | | | | |
| \*\* В случае наличия в ТУ мероприятий по реконструкции существующих объектов электросетевого хозяйства АО «ОЭК» применяются сроки из третьей колонки.  \*\*\* По инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет). | | | | | |

**Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этап** | **Содержание/условия этапа** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативный правовой акт** |
| 1 | Направление заявителем заявки на ТП | Личный кабинет на сайте Общества (в соответствии с Правилами технологического присоединения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004  № 861),  Личный кабинет на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы,  Очно в клиентском офисе,  Почтой | По желанию заявителя | Правила технологического присоединения, утвержденные Постановлением Правительства РФ  от 27.12.2004  № 861 |
| 2 | Проверка соответствия заявки согласно требованиям законодательства в части полноты представленных документов и сведений | В случае наличия основания письменный запрос в адрес заявителя (по почте или лично через клиентский офис – по желанию заявителя) | 3 рабочих дня |
| 2.1 | Направление недостающих документов заявителем | Документы, указанные в запросе | 20 рабочих дней с даты запроса |
| 3 | Подготовка технических условий и проекта договора | Проект технических условий и проект договора | 20 рабочих дней с даты регистрации заявки  в сетевой организации (в зависимости  от категории заявителя и типа подключения)  В случае если технические условия подлежали согласованию с Московским РДУ не позднее  3 рабочих дней с даты согласования технических условий со стороны системного оператора (за исключением случаев осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту) |
| 3.1 | В предусмотренных законом случаях направление технических условий на согласование в Московское РДУ | Письмо с приложением технических условий | 5 рабочих дней с даты поступления заявки от заявителя |
| 3.2 | Согласование технических условий со стороны Московского РДУ | Письмо с приложением согласованных технических условий | 10 рабочих дней с даты получения проекта технических условий от сетевой организации |
| 4 | Рассмотрение заявителем проекта договора | Подписанный заявителем договор (при наличии разногласий с протоколом разногласий) | 10 рабочих дней с даты получения подписанного сетевой организацией договора |
| 5 | Выполнение сетевой организацией и заявителем мероприятий предусмотренных техническими условиями и договором |  | В течение срока выполнения мероприятий  по технологическому присоединению и срока действия технических условий |
| 6 | Проверка выполнения технических условий и осмотр электроустановок | Проведение осмотра, рассмотрение проектной документации | 10 дней с даты получения уведомления  о выполнении технических условий  и предоставления комплекта документов, предусмотренных Правилами  Не более 20 рабочих дней с даты получения уведомления о выполнении технических условий и предоставления комплекта документов, предусмотренных Правилами  в случае если технические условия подлежали согласованию с Московским РДУ |
| 6.1 | Направление акта о выполнении технических условий | Направление акта о выполнении технических условий, подписанного со стороны сетевой организации | В течение 3 дней с даты проведения мероприятий по проверке выполнения технических условий. |
| 7 | Фактическое присоединение объектов заявителя и фактический прием (подача) напряжения и мощности. | Комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя. Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»). | По завершению мероприятий по проверке выполнения технических условий  При наличии документов:  - акт о выполнении технических условий;  - акт согласования технологической и (или) аварийной брони (при необходимости его оформления);  - акт допуска в эксплуатацию приборов учета;  - разрешение на допуск в эксплуатацию, выданное органном федерального государственного энергетического надзора  (в предусмотренных законодательством случаях). |
| 8 | Оформление документации подтверждающей технологическое присоединение | Акт об осуществлении технологического присоединения | 3 рабочих дня с даты фактического присоединения |  |
|  |

**Контактная информация:**

Подача заявки через «личный кабинет» на портале АО «ОЭК»:[**https://itp.uneco.ru/**](https://itp.uneco.ru/)

Подача заявки через «личный кабинет» на Официальном портале Мэра и Правительства Москвы: [**www.mos.ru**](http://www.mos.ru)**.**

Подача заявки через клиентский офис АО «ОЭК»:

- г. Москва, Раушская набережная, д. 8;

- г. Троицк, ул. Полковника Милиции Курочкина, д. 8, офис 302 (3 этаж).

Подача заявки посредством направления почтой: 115035, Москва, Раушская набережная, д. 8

Подача обращений на электронную почту: [**connection@uneco.ru**](mailto:connection@uneco.ru)

**Телефон горячей линии по технологическому присоединению: +7 (495) 657-90-95**